## Esempio
ATTIVITA' |  |  | SETTIMANA LAVORATIVA | [7 empty] | PERIODO
LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | Durata (gg) |  | L | M | M | G | V | S | D | DATA INIZIO | Durata (gg) | DATA FINE
Attività 1 | Attività 1.1 | 10 | 6 gg | [7 empty] | 2009-01-12 | 11 | 2009-01-22
| Attività 1.2 | 25 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2009-01-26 | 33 | 2009-02-27
| Attività 1.3 | 50 | 6 gg | [7 empty] | 2009-02-16 | 58 | 2009-04-14
| Attività 1.4 | 100 | 7 gg (intera) | [7 empty] | 2009-05-01 | 100 | 2009-08-08
Attività 2 | Attività 2.1 | 24 | 6 gg | [7 empty] | 2009-01-05 | 27 | 2009-01-31
| Attività 2.2 | 60 | 7 gg (intera) | [7 empty] | 2009-01-29 | 60 | 2009-03-29
Attività 3 | Attività 3.1 | 120 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2009-01-12 | 166 | 2009-06-26
| Attività 3.2 | 15 | 7 gg (intera) | [7 empty] | 2009-06-27 | 15 | 2009-07-11
| Attività 3.3 | 32 | 6 gg | [7 empty] | 2009-07-12 | 38 | 2009-08-18
Formulas:
DATA FINE = IF([Durata (gg)]>0,[PERIODO]+[Durata (gg)]-1,NA())
PERIODO = [DATA FINE, row above]+1